| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 3575 /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 25 tháng 9 năm 2009 |
| --- | --- |

### KẾ HOẠCH

### Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

### theo Chỉ thị 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ

### Thực hiện Chỉ thị 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 và Kế hoạch số 2841/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Phạm vi, đối tượng và nội dung kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

1.1. Phạm vi kiểm kê

- Kiểm kê đất đai năm 2010 trên địa bàn tỉnh được tiến hành ở 03 (ba) cấp hành chính: cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và cấp tỉnh. Trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản tiến hành kiểm kê đất đai. Kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê cấp huyện, cấp tỉnh.

- Kiểm kê đất đai sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo phương án riêng, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ trì xây dựng thực hiện. Kết thúc kỳ kiểm kê Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố là cơ quan phối hợp thực hiện.

1.2. Đối tượng và nội dung kiểm kê đất đai

a) Kiểm kê diện tích đất đai, kiểm kê người sủ dụng, người quản lý đất:

- Kiểm kê đất đai năm 2010 gồm kiểm kê diện tích đất và kiểm kê số lượng người sử dụng, người quản lý đất. Chi tiết về chỉ tiêu kiểm kê diện tích đất theo mục đích sử dụng và chỉ tiêu kiểm kê số lượng người sử dụng, người quản lý đất; biện pháp thu thập số liệu, trình tự thực hiện kiểm kê đất đai ở các cấp hành chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2007/BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kế, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Ngoài việc kiểm kê diện tích đất và số lượng người sử dụng, người quản lý đất theo Thông tư số 08/2007/BTNMT, trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2010 cần thực hiện điều tra, kiểm kê chi tiết các nội dung sau:

+ Kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đặc biệt đất chuyên trồng lúa nước. Xác định rõ diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị thu hồi chuyển mục đích sử dụng cho các dự án, công trình; diện tích chuyển mục đích trái pháp luật... Trên cơ sở đó nhận xét, đánh giá và đề xuất biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

+ Kiểm kê chi tiết đất lâm nghiệp để phục vụ cho việc kiểm kê rừng vào những năm đến.

+ Thống kê hiện trạng tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 được xây dựng theo từng đơn vị hành chính các cấp và cả tỉnh như sau:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã ( tỷ lệ 1:2.000 hoặc 1:5.000 hoặc 1:10.000).

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện (tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 hoặc 1:50.000).

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh (tỷ lệ 1:50.000 hoặc 1:100.000).

Đối với cấp xã, huyện, trong trường hợp cá biệt có thể lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỉ lệ lớn hơn tỉ lệ đã nêu trên.

Phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, nội dung và ký hiệu thể hiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT và Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Riêng đối với các điểm đất quốc phòng, an ninh, nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định cụ thể của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; bản đồ hoặc bản trích đo điểm đất gửi kèm theo báo cáo chỉ xác định đường ranh giới các điểm đất quốc phòng, an ninh.

c) Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đến năm 2010

# Trên cơ sở số liệu kiểm kê đất đai đã được tổng hợp, đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng quỹ đất, tình hình biến động đất đai, tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình giao đất cho thuê đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện. Phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, tồn tại và đề xuất biện pháp khắc phục.

# d) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010

# Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 của các cấp phải phản ánh đầy đủ nội dụng theo quy định tại điểm 2, khoản 7, mục I Thông tư số 08/2007/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra cần phản ánh thêm các nội dung tình hình sử dụng đất tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2010 gồm: tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua, tình hình giao đất, cho thuê đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý đất đai.

# 2. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010

# Kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 được lập thành hồ sơ kiểm kê đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh. Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2010 của các cấp gồm (dạng giấy và dạng số):

# a) Hệ thống biểu kiểm kê đất đai

# - Hệ thống biểu theo quy định tại Thông tư số 08/2007/BTNMT (11 biểu)

# - Ngoài ra trong đợt kiểm kê kê đất đai năm 2010 sẽ tiến hành điều tra, kiểm kê, tổng hợp các biểu chi tiết về hiện trạng sử dụng đất lúa, hiện trạng sử dụng đât lâm nghiệp, hiện trạng tình hình đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .... ( theo mẫu biểu, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

# b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

# - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã;

# - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện;

# - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh;

# Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp huyện thống nhất ở tỷ lệ (1 :5.000 hoặc 1 :10.000 hoặc 1 :25.000 hoặc 1 :50.000) (dạng số).

# c) Cơ sở dữ liệu kiểm kê đât đai năm 2010 của từng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

# d) Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai

# Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 của từng đơn vị hành chính phải thể hiện những nội dụng theo yêu cầu và theo đề cương hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường (có hướng dẫn sau).

# đ) Thẩm quyền ký xác nhận và thẩm định kết quả kiểm kê 2010

# Thẩm quyền ký xác nhận hệ thống biểu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; thẩm định kết quả kiểm kê năm 2010 theo quy định tại khoản 4, khoản 6 mục III Thông tư số 08/2007/TT- BTNMT.

# 3. Thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành:

- Thời điểm kiểm kê đất đai năm 2010 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả tỉnh (theo thời điểm kiểm kê cả nước) là ngày 01 tháng 01 năm 2010;

- Thời gian hoàn thành việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai được quy định như sau:

+ Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả về cấp huyện trước ngày 15/4/2010 để xử lý tồn tại và hoàn thiện báo cáo chính thức trước ngày 30 tháng 4 năm 2010;

+ Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả về tỉnh để xử lý tồn tại (nếu có) trước ngày 15/6/2010 và hoàn thiện báo cáo chính thức trước ngày 30 tháng 6 năm 2010;

# + Cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường  trước ngày 15 tháng 8 năm 2010;

# 4. Giao nộp và công bố kết quả kiểm kê đất đai

# a) Giao nộp kết quả kiểm kê đất đai

# - Cấp xã: Hồ sơ kiểm kê năm 2010 được lập thành ba (03) bộ dạng giấy và dạng số gồm: 01 bộ lưu, 01 bộ gửi lên cấp huyện, 01 bộ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

# Các số liệu, tài liệu trong hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2010 của cấp xã được ghi trên các biểu in sẵn (hoặc in ra từ máy tính nếu có áp dụng công nghệ tin học), Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thể hiện trên giấy hoặc sử dụng công nghệ thông tin để xây dựng (nếu có).

# - Cấp huyện: Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2010 được lập thành ba (03) bộ (dạng giấy và dạng số); 01 bộ lưu, 02 bộ gửi lên cấp tỉnh.

# Trong trường hợp hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2010 của các xã trực thuộc ở dạng giấy thì cấp huyện phải nhập số liệu vào máy tính (hoặc số hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất) để có dữ liệu ở dạng số.

# - Cấp tỉnh: Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2010 cấp tỉnh được lập thành hai (02) bộ (dạng giấy và dạng số): 01 bộ lưu, 01 bộ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (01 bộ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: số liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (dạng số), kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện, tỉnh (dạng giấy và dạng số).

# b) Công báo kết quả kiểm kê đất đai 2010.

# Số liệu kiểm kê đất đai 2010 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức in ấn, cung cấp kết quả kiểm kê đât đai theo yêu cầu của các ngành và địa phương.

# 5. Kinh phí kiểm kê đât đai năm 2010

# Kinh phí thực hiện kiểm kê đât đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 được sử dụng từ nguồn ngân sách của Nhà nước của địa phương và xin hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở có liên quan, cân đối và bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trong toàn tỉnh từ nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 đối với các ngành và địa phương.

# 6. Tổ chức thực hiện

# a) Cấp tỉnh:

# - Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2010 cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Ban trực.

# - Thường trực Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2010 cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) xây dựng phương án, kế hoạch và chỉ đạo UBND các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 17/9/ 2009 của UBND tỉnh.

# - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

# + Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Phương án kiểm kê đất đai năm 2010, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các ngành, các địa phương theo đúng mục đích, nội dung, phương pháp, thời gian và yêu cầu báo cáo đã được quy định.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn cấp huyện, xã

# b) Cấp huyện: UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo UBND cấp xã, các ngành trong huyện tổ chức triển khai việc kiểm kê đất đai năm 2010 của địa phương đạt kết quả theo đúng phương án, kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

# Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo cán bộ địa chính cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai năm 2010 ở địa phương.

# c) Cấp xã: Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện việc kiểm kê đất đai năm 2010 trên địa bàn xã. Tuỳ theo điều kiện cụ thể tại mỗi xã có thể thành lập tổ công tác để thực hiện việc kiểm kê đất đai năm 2010 của địa bàn xã mình.

7. Kế hoạch tiến hành.

a) Công tác chuẩn bị : Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2009

- Lập dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

- Xây dựng phương án kiểm kê đât đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

- Xây dựng kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

- Tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

- Tham gia tập huấn và tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ;

- Chuẩn bị vật tư kỹ thuật, thiết bị;

- Chuẩn bị tài liệu, bản đồ, biểu mẫu phục vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

* Tổ chức thực hiện:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 30 tháng 4 năm 2010: Tiến hành kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tại cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh. Cấp xã hoàn chỉnh số liệu, lập hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2010 của địa phương mình, báo cáo kết quả về cấp huyện trước ngày 15 tháng 4 năm 2010 để xử lý tồn tại và hoàn thiện báo cáo chính thức trước ngày 30 tháng 4 năm 2010;

- Ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, xử lý hoàn thiện tài liệu kiểm kê trước ngày 30 tháng 4 năm 2010 và tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; nộp báo cáo kết quả về tỉnh để xử lý tồn tại (nếu có) trước ngày 15 tháng 6 năm 2010, hoàn thiện báo cáo chính thức trước ngày 30 tháng 6 năm 2010.

- Ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, xử lý hoàn thiện tài liệu kiểm kê trước ngày 30 tháng 7 năm 2010; tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; nộp báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 15 tháng 8 năm 2010.

* Kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010: Thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2007/TT- BTNMT và Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/ 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.

Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết./.

| Nơi nhận: - Các Sở: XD, KH&ĐT, TC; - Công an tỉnh, BCHQS tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - UBND các xã, phường, thị trấn; - CPVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTN. (D:\HUNG\Dat dai\cong van\CV 2009\09.Kehoachkiemke dat dai 2010.doc) | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- |