## Sheet1
DỰ TOÁN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2014
(Kế hoạch giải ngân vốn ADB và vốn đối ứng)
Dự án: Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung
(Kèm theo Quyết định số 3549/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: triệu VNĐ
Số TT | Tên các hạng mục chi phí của dự án | Thực hiện năm 2012 |  |  | Kế hoạch tài chính năm 2013 | [5 empty] | Dự toán kế hoạch tài chính năm 2014
|  | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng | Kế hoạch |  |  | Thực hiện |  |  | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng
[5 empty] | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng
I | TỔNG SỐ KINH PHÍ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH |  |  |  | 39871 | 34405 | 5466 | 39871 | 34405 | 5466 | 37.765,5 | 33776 | 3.989,5
1 | DỰ ÁN THÍ ĐIỂM |  |  |  | 17357 | 15052 | 2305 | 17357 | 15052 | 2305
2 | DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2 |  |  |  | 22514 | 19353 | 3161 | 22514 | 19353 | 3161
II | TỔNG SỐ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN |  |  |  | 39.871 | 34.404,9 | 5.466 | 39.871 | 34.404,9 | 5.466 | 37.765,5 | 33776 | 3.989,5
1 | DỰ ÁN THÍ ĐIỂM Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt khu trung tâm huyện Tây Giang |  |  |  | 17357 | 15052 | 2305 | 17357 | 15052 | 2305 | 0 | 0 | 0
1.1 | Chi phí các gói thầu thiết kế, thi công hệ thống cấp nước |  |  |  | 15209 | 13688.1 | 1520.9 | 15209 | 13688.1 | 1520.9
1.2 | Chi phí các gói thầu thiết kế, thi công các công trình thoát nước và vệ sinh |  |  |  | 390 | 375,9 | 14,1 | 390 | 375,9 | 14,1
A | Vệ sinh công cộng, thoát nước nhỏ |  |  |  | 141 | 126,9 | 14,1 | 141 | 126,9 | 14,1
B | Vệ sinh hộ gia đình nghèo và cận nghèo có phụ nữ là chủ hộ |  |  |  | 249 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0
1.3 | Chi phí gói thầu tư vấn giám sát và quản lý môi trường |  |  |  | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0
Số TT | Tên các hạng mục chi phí của dự án | Thực hiện năm 2012 |  |  | Kế hoạch tài chính năm 2013 | [5 empty] | Dự toán kế hoạch tài chính năm 2014
|  | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng | Kế hoạch |  |  | Thực hiện |  |  | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng
[5 empty] | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng
1.4 | Các chi phí chỉnh sửa FS, thiết kế cơ sở các tiểu dự án thí điểm |  |  |  | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 338
1.5 | Chi phí gói thầu rà phá bom mìn |  |  |  | 432 | 0 | 432 | 432 | 0 | 432
1.6 | Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Các chi phí khác (quảng cáo thầu, thẩm định, chấm thầu….)
1.8 | Chi phí gói thầu cung cấp thiết bị văn phòng, xe máy |  |  |  | 163 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0
1.9 | Cung cấp thiết bị nghe nhìn |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0
1.10 | Chi phí cải thiện vệ sinh cộng đồng
1.11 | Quĩ quay vòng vệ sinh
I.12 | Chi phí đào tạo
I.13 | Chi phí hành chính gia tăng (nhân sự PPMU thuê thêm, xăng xe, công tác phí) |  |  |  | 315 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0
I.14 | Chi phí hành chính gia tăng khác
2 | DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2 (Hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường liên xã Điện Quang, Điện Trung , Điện Phong huyện Điện Bàn) |  |  |  | 22514 | 19352.9 | 3136 | 22514 | 19352.9 | 3161 | 37765.5 | 33776 | 3989.5
2.1 | Chi phí các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư các tiểu dự án mới cho giai đoạn 2 |  |  |  | 2175 | 1958 | 217 | 2175 | 1958 | 217 | 1100 |  | 1100
2.2 | Chi phí các gói thầu thiết kế, thi công hệ thống cấp nước |  |  |  | 12000 | 10800 | 1200 | 12000 | 10800 | 1200 | 22140 | 21000 | 1140
Số TT | Tên các hạng mục chi phí của dự án | Thực hiện năm 2012 |  |  | Kế hoạch tài chính năm 2013 | [5 empty] | Dự toán kế hoạch tài chính năm 2014
|  | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng | Kế hoạch |  |  | Thực hiện |  |  | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng
[5 empty] | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng | Tổng số | Vốn vay ADB | Vốn đối ứng
2.3 | Chi phí các gói thầu thiết kế, thi công các công trình thoát nước và vệ sinh |  |  |  | 2941 | 2796.9 | 144 | 2941 | 2796.9 | 144 | 10021 | 8933 | 1088
A | Vệ sinh công cộng, thoát nước nhỏ |  |  |  | 1441 | 1296.9 | 144 | 1441 | 1296.9 | 144 | 8952 | 8933 | 19
B | Vệ sinh hộ gia đình nghèo và cận nghèo có phụ nữ là chủ hộ |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1069 | 0 | 1069
2.4 | Chi phí gói thầu tư vấn giám sát và quản lý môi trường |  |  |  | 720 | 720 | 0 | 720 | 720 | 0 | 252 | 252
2.5 | Chi phí gói thầu rà phá bom mìn |  |  |  | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600
2.6 | Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 525 |  | 525
2.7 | Các chi phí khác (quảng cáo thầu, thẩm định, chấm thầu….)
2.8 | Cung cấp thiết bị nghe nhìn |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
2.9 | Chi phí cải thiện vệ sinh cộng đồng |  |  |  | 231 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 840 | 840
2.10 | Quĩ quay vòng vệ sinh |  |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0
2.11 | Chi phí đào tạo | [9 empty] | 630 | 630
2.12 | Chi phí hành chính gia tăng (nhân sự PPMU thuê thêm, xăng xe, công tác phí) | 288.39 |  | 288.39 | 147 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 367.5 | 231 | 136.5
| Chi thanh toán tiền lương HĐLĐ | 79.23 |  | 79.23 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95.79 | 95.79
| Các khoản đóng góp: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 19.26 |  | 19.26 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33.4 | 33.4
| Chi tiền lương kiêm nhiệm cán bộ quản lý | 118.8 |  | 118.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 121.5 |  | 121.5
| Thanh toán dịch vụ công cộng: Điện, nước, nhiên liệu… | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 25 | 25
| Văn phòng phẩm | 2.5 |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 25
| Thông tin tuyên truyền liên lạc | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 5 | 5
| Thanh toán tiền công tác phí | 23.6 |  | 23.6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50 | 40 | 10
| Chi khác (trích chủ đầu tư) | 45 |  | 45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.81 | 6.81
III | Dự phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 0