## KH của Ban
PHỤ LỤC
Kế hoạch tài chính năm 2016 dự án Thu gom xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ do Ngân hàng
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2016 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu VNĐ
S TT | Tên dự án | Thời gian thực hiện | Tổng vốn đã ký |  |  | Lũy kế thực tế giải ngân đến hết KH 2015 |  |  | Kế hoạch giải ngân năm 2016 |  |  | Tỷ lệ (%) giải ngân dự kiến
|  | kết thúc | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11=8/2 | 12=9/3
1 | Dự án Thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ (WB) | 2011 -2016 | 526838 | 359533 | 167305 | 352009.962 | 266214.372 | 85795.59 | 136000 | 125000 | 11000 | 25.81% | 34.77% | 6.575%
2 | Dự án phát triển các thành phố loại 2, tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk, tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ (ADB) | 2013-2019 | 964630 | 668208 | 296422 | 98012.721 | 2512.721 | 95500 | 214700 | 144700 | 70000 | 22.26% | 21.65% | 23.61%
Tổng cộng |  |  | 1491468 | 1027741 | 463727 | 450022.683 | 268727.093 | 181295.59 | 350700 | 269700 | 81000

## Ke hoach giai ngan 2016
PHỤ LỤC
Kế hoạch tài chính năm 2016 dự án Thu gom xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu VNĐ
S TT | Tên dự án | Thời gian thực hiện | Tổng vốn đã ký |  |  | Lũy kế thực tế giải ngân đến hết KH 2015 |  |  | Kế hoạch giải ngân năm 2016 |  |  | Tỷ lệ (%) giải ngân dự kiến
|  | kết thúc | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11=8/2 | 12=9/3
1 | Dự án Thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ (WB) | 2011 -2016 | 526838 | 359533 | 167305 | 352009.962 | 266214.372 | 85795.59 | 136000 | 125000 | 11000 | 25.81% | 34.77% | 6.575%
2 | Dự án phát triển các thành phố loại 2, tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk, tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ (ADB) | 2013-2019 | 964630 | 668208 | 296422 | 98012.721 | 2512.721 | 95500 | 214700 | 144700 | 70000 | 22.26% | 21.65% | 23.61%
Tổng cộng |  |  | 1491468 | 1027741 | 463727 | 450022.683 | 268727.093 | 181295.59 | 350700 | 269700 | 81000

## Sheet1
Phụ lục
Kế hoạch tài chính năm 2016 dự án Thu gom xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
(Kèm theo Quyết định số: 743 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu VNĐ
S TT | Tên dự án | Thời gian thực hiện | Tổng vốn đã ký |  |  | Lũy kế thực tế giải ngân đến hết KH 2015 |  |  | Kế hoạch giải ngân năm 2016 |  |  | Tỷ lệ (%) giải ngân dự kiến
|  | kết thúc | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng | Tổng cộng | Vốn ODA | Vốn đối ứng
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11=8/2 | 12=9/3
1 | Dự án Thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ (WB) | 2011 -2016 | 526838 | 359533 | 167305 | 352009.962 | 266214.372 | 85795.59 | 136000 | 125000 | 11000 | 25.81% | 34.77% | 6.575%
2 | Dự án phát triển các thành phố loại 2, tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk, tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ (ADB) | 2013-2019 | 964630 | 668208 | 296422 | 98012.721 | 2512.721 | 95500 | 214700 | 144700 | 70000 | 22.26% | 21.65% | 23.61%
Tổng cộng |  |  | 1491468 | 1027741 | 463727 | 450022.683 | 268727.093 | 181295.59 | 350700 | 269700 | 81000