| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 272 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2012 |
| --- | --- |
| THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 7 năm 2012 |

Ngày 16/8/2012, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 7 năm 2012; triển khai nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Chương trình trong thời gian đến. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và các hội đoàn thể; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối Chương trình, Tổ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Ban Thi đua - Khen thưởng, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (Sở Xây dựng), các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế), phòng Hạ tầng - Kinh tế, phòng Tài nguyên và Môi trường của các huyện, thành phố. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình đến tháng 7 năm 2012; Sở Xây dựng báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; UBMTTQVN tỉnh báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, vận động; ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang - chủ trì Hội nghị đã kết luận như sau:

Sau gần 2 năm triển khai Chương trình, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 13 xã đạt dưới 5 tiêu chí, tăng 9 xã đạt từ 5 - 7 tiêu chí, tăng 3 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí và tăng 1 xã đạt 18 tiêu chí; các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Phát triển thôn; 165 xã/213 xã triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới (trong đó, 15 xã phê duyệt); 200 xã/213 xã triển khai lập Đề án nông thôn mới (trong đó, 103 xã phê duyệt); có 59 xã tổ chức lễ phát động xây dựng nông thôn mới; có 74 xã triển khai lập phương án phát triển sản xuất với 84 mô hình phát triển sản xuất đang triển khai,…Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình rất chậm so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, nhiều nội dung đạt rất thấp, như lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, công tác giải ngân vốn,…; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về mục đích, nội dung của Chương trình vẫn còn hạn chế; công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ các cấp chưa được tập trung, thiếu quyết liệt; công tác thông tin, báo cáo chưa được kịp thời,… Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả Chương trình từ nay đến cuối năm 2012, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và BCĐ các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 203/TB-UBND ngày 10/7/2012 về kết luận tại cuộc họp BCĐ tỉnh ngày 26/7/2012.

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng xã NTM, cụ thể:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình tổng hợp ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị để hoàn chỉnh dự thảo, khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành Bộ hồ sơ mẫu lập quy hoạch xây dựng xã NTM theo các nội dung quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tổ chức tập huấn cho các huyện, thành phố, các xã và các đơn vị tư vấn về đề cương, nhiệm vụ quy hoạch đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2012. Phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng xã NTM trong năm 2012, nhất là đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015.

- Tổ quy hoạch xây dựng xã NTM tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch theo hợp đồng. Các đơn vị tư vấn nào cố tình dây dưa, trì hoãn, kéo dài thời gian lập quy hoạch thì UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã cương quyết thanh lý hợp đồng, chọn đơn vị khác có năng lực, uy tín để thực hiện.

- UBND, BCĐ các huyện, thành phố thành lập Tổ công tác lập quy hoạch xây dựng NTM ở huyện, thành phố và chỉ đạo UBND các xã thành lập Tổ quy hoạch xây dựng NTM xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 203/TB-UBND ngày 10/7/2012.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT  và các Sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Văn phòng điều phối đủ mạnh để tham mưu tốt cho BCĐ tỉnh theo hướng biệt phái cán bộ từ các đơn vị, cơ quan liên quan. Nhiệm vụ này phải được hoàn thành trong tháng 9/2012.

4. Các thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ huyện xây dựng kế hoạch cụ thể làm việc với địa bàn xã được phân công phụ trách nhằm tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng nông thôn mới tại các xã theo sự phân công của Trưởng BCĐ; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ cho Trưởng BCĐ, cơ quan thường trực để theo dõi, tổng hợp và chỉ đạo kịp thời.

5. UBND các huyện, thành phố

- Khẩn trương thực hiện việc rà soát, đăng ký chỉ tiêu, danh sách các xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015 theo chỉ đạo của BCĐ Trung ương tại Công văn số 63/BCĐTW ngày 18/7/2012 và BCĐ tỉnh tại Công văn số 04/BCĐNTM ngày 31/7/2012; báo cáo gửi về Văn phòng điều phối nông thôn mới để tổng hợp tham mưu BCĐ tỉnh báo cáo BCĐ Trung ương.

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố  hướng dẫn các xã khẩn trương mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước (40 xã chưa thực hiện); hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn, thanh, quyết toán vốn đầu tư từ chương trình và ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 2764/UBND-KTTH ngày 30/7/2012 về quản lý, sử dụng vốn Chương trình năm 2012; các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích, không đúng hướng dẫn, phải có báo cáo và đề xuất BCĐ các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đúng quy định.

- Ưu tiên đẩy mạnh phát triển sản xuất, trong đó tập trung công tác dồn điền đổi thửa, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất,... góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch vốn Chương trình năm 2013 và giai đoạn 2013 – 2015; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời cơ chế lồng ghép trên địa bàn tỉnh và đề xuất mức hỗ trợ một phần từ ngân sách các cấp theo quy định tại Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

7. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Để thể hiện sự “chung sức, chung lòng” trong triển khai xây dựng NTM; các Sở, ban, ngành tiếp tục phát động toàn ngành hưởng ứng tham gia xây dựng NTM như chỉ đạo của BCĐ Trung ương tại văn bản số 59/CT-BCĐ-TWXDNTM ngày 31/5/2012.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Các cơ quan thông tin đại chúng và Cổng thông thông tin điện tử NTM của tỉnh tăng nội dung, thời lượng phát sóng, thường xuyên đưa tin, bài với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; chú ý phổ biến những kinh nghiệm làm tốt, những mô hình hay, cách làm mới, những gương điển hình tiên tiến,...để học tập, nhân rộng; riêng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phấn đấu sau bản tin thời sự hàng ngày có 5 phút đưa tin về Chương trình xây dựng NTM.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; đề nghị các Sở, ban ngành, hội đoàn thể, Ban Chỉ đạo các cấp và các địa phương triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT BCĐNTM Trung ương; - VPĐPNTM T Trung ương; - TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các thành viên BCĐ NTM tỉnh; - Các thành viên VPĐPNTM, Tổ QHNTM tỉnh; - Huyện/thành ủy, UBND các huyện, thành phố; - CPVP; - Lưu: VT, TH, KTN. D:\minh tam b\Nam 2012\NTM\Thong bao\08 20 thong bao ket luan Hoi nghi danh gia, kiem diem CT NTM den thang 7 nam 2012.doc |  | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Nguyễn Ngọc Truyền |
| --- | --- | --- |