## Sheet1
Kế hoạch Hành động năm 2009-2010 Hợp phần Thích ứng với BĐKH của tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4110 /Q Đ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam)
STT | Tên nhiệm vụ | Nội dung | Mục tiêu | Sản phẩm | Kinh phí (nghìn đồng) | Đơn vị thực hiện | Thời gian
1 | Thành lập văn phòng thường trực BĐKH |  |  |  | 1110000 |  | 10/09-03/10
1.1 | Sửa sang văn phòng | Sửa lại hai văn phòng khoảng 60m2 nằm trong khuôn viên của Sở TN&MT với đầy đủ hệ thống điện, nước, điều hòa, nhà vệ sinh,v.v. | Có đầy đủ cơ sở vật chất để điều phối viên, tư vấn, thư ký, phiên dịch, lái xe và các nhân viên khác của chương trình làm việc | Sửa sang lại văn phòng trong khuôn viên của Sở TN&MT | 120000 | Sở TN&MT | 10/09-02/10
1.2 | Thiết bị văn phòng | Trang bị 6 bộ bàn ghế (2 bàn lớn, 4 bàn máy tính), 1 laptop, 1 máy photocopy, 1 máy in, 1 máy ảnh, 1 tủ sách, điện thoại, máy fax, 4 tủ đựng đồ | Trang bị thiết bị cần thiết để cán bộ có thể bắt tay vào làm việc ngay | Thiết bị văn phòng cho nhân viên Hợp phần BĐKH | 90000 | Sở TN&MT | 02/10-03/10
1.3 | Phương tiện đi lại | Trang bị 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi (4x4) cho các hoạt động của chương trình tại tỉnh | Có phương tiện dành riêng cho các hoạt động BĐKH | 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi (4x4) cho các hoạt động của chương trình tại tỉnh | 900000 | Sở TN&MT | 12/09-03/10
2 | Đánh giá ảnhh hưởng của BĐKH đến các ngành, lĩnh vực và kế hoạch hành động |  |  |  | 3990000
2.1 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh | Xác định những ảnh hưởng của BĐKH đến quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2015. Đề xuất những kế hoạch ngắn hạn nhằm thích ứng với BĐKH | Tích hợp vấn đề BĐKH vào định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 | Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2005 – 2010. Báo cáo dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 | 120000 | Sở KH&ĐT | 01/10-06/10
2.2 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến lĩnh vực nông nghiệp | Xác định ảnh hưởng BĐKH đến các vấn đề: Nuôi trồng thuỷ sản. Chăn nuôi. Phát triển cây lương thực. Bảo vệ thực vật. Bảo vệ, phát triển, khai thác rừng. Nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp và giải pháp giải, hiệu quả sử dụng các hồ chứa. Tính ổn định của hệ thống đê, kè biển, đê, kè sông ven biển. Tình trạng mất đất sản xuất ven biển do mực nước biển dâng | Dự báo những ảnh hưởng của BĐKH và đề xuất các biện pháp thích hợp hạn chế tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp góp phần ổn định đời sống nhân dân | Các báo cáo đánh giá tác động của BĐKH | 320000 | Sở NN&PTNT | 01/10-12/10
2.3 | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các bến cảng, khu neo đậu, trú ẩn cho tàu cá Quảng Nam | Đánh giá hiện trạng và đề xuất cải tạo, nâng cấp bến cảng, khu neo đậu, trú ẩn tàu thuyền | Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào việc xây dựng, khai thác, sử dụng hiệu quả bến cảng, khu neo đậu, trú ẩn tàu thuyền |  | 120000 | Sở NN&PTNT | 04/10-09/10
2.4 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến lĩnh vực giao thông - vận tải | Đánh giá hiện trạng và quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh đáp ứng thích ứng với BĐKH, nhu cầu phát triển kinh tế. | Đề xuất các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng và cải thiện khả năng tiếp cận của phương tiện giao thông khi xảy ra sự cố thiên tai và các sự cố khác. | Báo cáo | 70000 | Sở GTVT | 04/10-09/10
2.5 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn | Đánh giá được khả năng đáp ứng của phương tiện, nhân lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | Xây dựng kế hoạch dài hạn phát triển phương tiện và nhân lực đáp ứng nhu cầu phòng chống lụt bão và công tác tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Báo cáo | 80000 | Ban Phòng chống lụt bão | 04/10-09/10
2.6 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến tính đa dạng sinh học | Xác định tác động của BĐKH đến nguồn gen, các loài sinh vật cần được bảo tồn ở địa phương | Xác định các giải pháp bảo tồn, phát triển nguồn gen, sinh vật quý, hiếm | Báo cáo | 120000 | Sở TN&MT | 04/10-09/10
2.7 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH và mực nước biển dâng đến hệ sinh thái đất ngập nước ven biển | Xác định vùng đất ngập nước ven biển chịu ảnh hưởng của BĐKH, đề xuất biện pháp bảo vệ | Xác định được những vùng đất ngập nước ven biển trọng yếu bị ảnh hưởng lớn do BĐKH, xây dựng được giải pháp ứng phó | Báo cáo | 90000 | Sở TN&MT | 04/10-09/10
2.8 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đối với dự án tổng thể sắp xếp dân cư vùng ven biển | Xác định ảnh hưởng của BĐKH đến hiệu quả của dự án, đời sống nhân dân vùng tái định cư, cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu thích ứng với BĐKH | Dự báo những tác động và tích hợp vấn đề BĐKH vào quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch hợp lý | Báo cáo | 60000 | Ban Quản lý và sắp xếp dân cư ven biển | 04/10-09/10
2.9 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến sức khoẻ nhân dân | Xác định ảnh hưởng của việc tăng nhiệt độ, lượng mưa, thiên tai đến đời sống nhân dân và khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất của ngành y tế | Dự báo sự phát triển của các loại dịch bệnh và đề xuất phòng tránh. Đề xuất các biện pháp tăng cường công tác truyền thông cho nhân dân và trang bị cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu dập dịch bệnh | Báo cáo | 60000 | Sở Y tế | 04/10-09/10
2.10 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH và nước biển dâng đến các địa phương vùng ven biển, huyện Đại Lộc và Nông Sơn | Xác định ảnh hưởng của BĐKH và mực nước biển dâng đến các hoạt động kinh tế của địa phương | Tích hợp vấn đề BĐKH và mực nước biển dâng vào phát triển kinh tế địa phương | Báo cáo | 540000 | UBND Huyện, Tp | 01/10-09/10
2.11 | Đánh giá nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ nhằm ứng phó với BĐKH | Xác định nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ mới nhằm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng | Báo cáo hiện trạng phát triển công nghệ sạch, đề xuất các biện pháp phát triển sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao năng lượng trong sản xuất | Báo cáo | 80000 | Sở KHCN | 01/10-09/10
2.12 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến phát triển du lịch | Xác định vùng đất quy hoạch phát triển du lịch bị ngập nước đến 2100. Xác điểm các điểm du lịch bị ảnh hưởng. Điều tra lượng khách đến vùng bị ảnh hưởng | Báo cáo hiện trạng phát triển du lịch tại vùng đất bị ngập nước. Cơ hội và thách thức. Các biện pháp khắc phục | Báo cáo | 70000 | Sở VH TT DL | 04/10-09/10
2.13 | Đánh giá diễn biến tình hình khí hậu (mưa, nhiệt độ, độ ẩm) và thuỷ văn ở Quảng Nam | Tổng hợp diễn biến nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trong khoảng thời gian 1980-2010, đánh giá hiện trạng trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc, quan trắc. Thống kê các cơn bão, các đợt lũ và đánh giá tổng quát về bão lũ trong giai đoạn từ 1980 - 2010. | Xác định hiện trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ quan trắc khí tượng, thuỷ văn và đề xuất tăng cường cải thiện; xác định xu hướng tăng nhiệt độ, lượng mưa ở địa phương | Báo cáo | 100000 | TT Dự báo KTTV | 04/10-09/10
2.14 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến tài nguyên nước | Xác định khả năng nhiễm mặn của nước dưới đất và nước mặt ở vùng ven biển | Xác định hiện trạng nhiễm mặn nguồn nước và dự báo xu thế thay đổi trước BĐKH và hoạt động của các hồ chứa thuỷ điện | Báo cáo | 180000 | Sở TN&MT | 04/10-09/10
2.15 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến tính ổn định của đường bờ biển | Xác định tính dễ bị tổn thương và khả năng tích tụ, xói lở của đường bờ biển | Dự báo xu hướng biến đổi đường bờ những khu vực đã và đang bị xói lở | Báo cáo | 180000 | Sở TN&MT | 04/10-09/10
2.16 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến khu sinh quyển Cù Lao Chàm | Xác định ảnh hưởng của BĐKH đến các loài sinh vật đặc trưng của đảo Cù Lao Chàm | Đề xuất các biện pháp bảo tồn các loài sinh vật đặc hữu, cải thiện sinh kế cho cộng đồng | Báo cáo | 120000 | BQL khu bảo tồn Cù Lao Chàm | 04/10-09/10
2.17 | Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đối với hệ thống hồ chứa trên địa bàn tỉnh | Đánh giá được hiện trạng và quy hoạch hồ chứa trên địa bàn tỉnh và lồng ghép xu hướng BĐKH vào việc xây dựng hồ chứa. | Điều phối vận hành hồ chứa vào việc khai thác, sử dụng tổng hợp đa mục tiêu; bước đầu đề xuất tiêu chuẩn chuyên ngành mới về hồ chứa | Báo cáo | 180000 | Sở CT, Sở NN&PTNT | 01/10-12/10
2.18 | Xây dựng chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu | Tổng hợp tác động BĐKH đến các ngành, địa phương, đề xuất chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu | Tích hợp vấn đề BĐKH vào các lĩnh vực; đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương | Báo cáo | 1500000 | Sở TN&MT | 10/10-12/10
3 | Nâng cao nhận thức và tăng cường nhân lực |  |  |  | 1670000
3.1 | Xây dựng kế hoạch NCNT cho toàn tỉnh | Kế hoạch chi tiết do Sở TN&MT thực hiện với sự cộng tác của Sở LĐTB&XH, các sở ban ngành khác, TVQT dài hạn và ngắn hạn và TVTN. | Đội ngũ nhân viên tại địa phương và tại tỉnh | Kế hoạch nâng cao nhận thức toàn diện của tỉnh giai đoạn 2010-2015 | 300000 | Sở TT&TT | 10/09-12/09
3.2 | Tuyên truyền những kiến thức ban đầu về BĐKH cho các cơ quan Lãnh đạo tỉnh (Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, UBMT tổ quốc Việt Nam) | Triển khai hoạt động NCNT tại cấp tỉnh | Cán bộ tỉnh, chính quyền | Hoàn thành chương trình NCNT tại cấp tỉnh | 180000 | Sở TN&MT | 11/09-12/09
3.3 | Tuyên truyền những kiến thức ban đầu về BĐKH Lãnh đạo các ngành, UBND cấp huyện và một số chuyên viên tham mưu về kinh tế ngành của các cơ quan này | Triển khai kế hoạch NCNT tại cấp huyện tại 2/3 địa phương ưu tiên | Cán bộ chính quyền tại 2/3 các huyện được ưu tiên | Hoàn thành chương trình NCNT tại cấp huyện cho 2/3 địa phương ưu tiên | 240000 | Các sở ban ngành | 11/09-12/09
3.4 | Tuyên truyền những kiến thức ban đầu về BĐKH cho Lãnh đạo Phòng TNMT và UBND cấp xã về BĐKH | Triển khai kế hoạch NCNT tại cấp cộng đồng tại 2/3 địa phương ưu tiên | Cán bộ chính quyền tại 2/3 các ngành/xã/cộng đồng được ưu tiên | Hoàn thành chương trình NCNT tại cấp cộng đồng cho 2/3 địa phương ưu tiên | 240000 | Các sở ban ngành | 12/09-06/10
3.5 | Xây dựng các công cụ và tài liệu để tuyên truyền tập huấn và giáo dục | Xây dựng trang web của tỉnh, thông tin trên kênh truyền hình, báo, đài địa phương cũng như sổ tay chuyên ngành cho các nhóm sử dụng: cán bộ, cộng đồng, trẻ em v.v. | Cán bộ, cộng động và các nhóm ưu tiên lựa chọn | Trang web, sản phẩm trên các công cụ truyền thông ưu tiên và tài liệu | 320000 | Sở TN&MT | 01/10-03/10
3.6 | Xây dưng kế hoạch phát triển nhân lực cho các hoạt động BĐKH | Kế hoạch chi tiết do Sở TN&MT thực hiện với sự cộng tác của Sở LĐTB&XH, các sở ban ngành khác, TVQT dài hạn và ngắn hạn và TVTN. | Cán bộ tỉnh và địa phương | Kế hoạch phát triển nhân lực toàn diện của tỉnh giai đoạn 2010-2015 | 210000 | Sở TN&MT | 01/10-06/10
3.7 | Bắt đầu triển khai các kế hoạch phát triển nhân sự tại các vùng/ngành chịu tác động BĐKH | Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực tại 2/3 ngành ưu tiên và tại 2/3 vùng ưu tiên | Đội ngũ nhân viên trong các vùng/ngành ưu tiên tại địa phương và tỉnh | Báo cáo các hoạt động PTNL tại địa phương/ngành ưu tiên | 180000 | Sở TN&MT | 07/10-12/10
4 | Các dự án đầu tư |  |  |  | 7749000
4.1 | Xây dựng bản đồ ngập lụt tỉnh Quảng Nam | Thành lập bản đồ ngập lụt tỉnh Quảng Nam dựa trên các cơ sở dữ liệu hiện có, mối quan hệ giữa lượng mưa, địa hình và tình trạng ngập lụt | Kiểm soát lũ, phục vụ công tác phòng chống lụt bão của các ngành và địa phương | Bản đồ ngập lụt | 2000000 | Sở TN&MT | 01/10-12/10
4.2 | Lồng ghép các biện pháp thích nghi BĐKH vào kế hoạch sử dụng đất và môi trường | Xây dựng chính sách và hướng dẫn việc lồng ghép các khả năng ứng phó với BĐKH vào báo cáo ĐTM, đánh giá chiến lược môi trường và tất cả các ứng dụng kế hoạch sử dụng đất | Lồng ghép việc thích ứng với BĐKH vào tất cả các kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch môi trường của tỉnh | Các chính sách/văn bản và hướng dẫn lồng ghép vấn đề BĐKH | 486000 | Sở TN&MT | 04/10-09/10
4.3 | Nghiên cứu đưa ra thiết kế và thi công hồ chứa hiệu quả kinh tế cao nhất để thích ứng với BĐKH | Nghiên cứu khoa học về vật liệu, địa điểm, phạm vi và biện pháp thi công tiết kiệm và hiệu quả nhất | Đảm bảo biện pháp kinh tế, hiệu quả nhất với điều kiện của địa phương trong điều kiện hạn hán và bão lũ, tính đến cách giảm nhẹ các tác động đó | Nghiên cứu, tìm hiểu và đễ xuất giải pháp | 800000 | Sở CT, Sở NN&PTNT | 04/10-06/10
4.4 | Nghiên cứu đưa ra các biện pháp kinh tế hiệu quả nhất để chống lại sạt lở và xói mòn bờ sông | Nghiên cứu các biện pháp khoa học cho để bảo vệ bờ sông trong các điều kiện khác nhau như nạo vét, đổi hướng dòng chảy, tường chắn nước | Đảm bảo biện pháp kinh tế, hiệu quả nhất với điều kiện của địa phương | Nghiên cứu, tìm hiểu và đễ xuất giải pháp | 767000 | Sở NN&PTNT + Sở XD | 04/10-06/10
4.5 | Nghiên cứu đưa ra biện pháp kinh tế hiệu quả nhất cho việc thoát nước tại các vùng thường xuyên bị lũ lụt | Nghiên cứu khoa học về việc dự đoán dòng chảy lũ trong tương lai dựa vào kịch bản BĐKH và xem xét các hệ thống khác nhau như đổi dòng lũ, hệ thống thoát nước thông thường, v.v | Đảm bảo biện pháp kinh tế, hiệu quả nhất với điều kiện của địa phương | Nghiên cứu, tìm hiểu và đễ xuất giải pháp | 500000 | Sở TN&MT | 06/10-12/10
4.6 | Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch thí điểm để bảo vệ cư dân, ngư dân trong trường hợp bão lớn | Xây dựng các dự án thí điểm dựa vào yếu tố lịch sử của địa phương và công cụ tư vấn | Xây dựng dự án thí điểm để phổ biến và nhân rộng tại các địa phương khác trong tỉnh và tại các tỉnh khác | Xây dựng các khu tránh bão, vịnh tránh bão và thiết bị liên lạc với hiệu quả kinh tế cao nhất | 1500000 | Sở TN&MT | 04/10-12/10
4.7 | Nghiên cứu đưa ra các biện pháp bảo vệ nguồn nước chống lại xâm nhập mặn tập trung vào nguồn nước mặt trong năm đầu tiên | Nghiên cứu khoa học về các biện pháp bảo vệ, lên kế hoạch, phát triển và xây dựng hiệu quả nhất | Đảm bảo biện pháp kinh tế, hiệu quả nhất với điều kiện của địa phương | Nghiên cứu, tìm hiểu và đễ xuất giải pháp | 896000 | Sở TN&MT | 07/10-12/10
4.8 | Nghiên cứu và thực hiện trồng phục hồi các khu rừng ngập mặn ven biển | Nghiên cứu các loài cây thích hợp và thực hiện trồng thí điểm tại một số địa phương | Tăng cường khả năng chống xói lở của bờ biển | Nghiên cứu, đề xuất và trồng thí điểm | 500000 | Sở TN&MT | 01/10-12/10
4.9 | Nghiên cứu và thực hiện cải tạo một số vùng đất dùng cho sản xuất nông nghiệp | Nghiên cứu và thực hiện cải tạo thí điểm các vùng đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp | Đảm bảo đất sản xuất nông nghiệp cho người dân nhằm ứng phó với tình trạng mực nước biển dâng | Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện cải tạo thí điểm | 300000 | Sở NN&PTNT | 01/10-12/10
5. | Chi phí vận hành |  |  |  | 640000 |  | 03/10-12/10
5.1 | Chi phí vận hành văn phòng | Điện, nước, lau dọn, sửa chữa, điện thoại…. |  | Cung cấp các dịch vụ | 90000 | Sở TN&MT | 03/10-12/10
5.2 | Văn phòng phẩm | Giấy, phòng bì, con dấu,v.v. |  | Cung cấp các sản phẩm | 30000 | Sở TN&MT | 03/10-12/10
5.3 | Lương nhân viên | Lương điều phối viên, thư ký, lái xe, và kế toán viên, truyền thông viên, dịch thuật có pháp nhân |  | Thuê/tuyển nhân viên | 300000 | Sở TN&MT | 03/10-12/10
5.4 | Chi phí vận hành xe ô tô | Xăng dầu, phí cầu đường, bảo hiểm và sửa chữa/bảo dưỡng |  | Cung cấp các dịch vụ | 220000 | Sở TN&MT | 03/10-12/10
TỔNG |  |  |  |  | 15159000
Tổng chi phí đầu tư (Mục 1,2,3 & 4) |  |  | Ngân sách = DKK 6triệu + 20% + (DKK 32.9-2.4)*0.75/64) = 69% & 31%
Vốn nước ngoài - 50%
| Vốn trong nước - TW - 30% |  |  | 26014922 | '000VND
Vốn trong nước - địa phương - 10%
| Vốn của khu vực tư nhân khác - 10% |  | hay ngân sách = DKK 6tr + DKK 6 tr = 50% & 50%
Tổng chi phí định kỳ (Mục 5) |  |  | 36000000 |  | '000VND
Vốn trong nướcl (Mục 5.1-5.4) - địa phương - 100%
| Vốn nước ngoài (mục 5.5) - 100% |  |  | 1DKK=3000VND
Note on B57: Admin: ẩn
Note on G27: Admin: xem chồng lấn với dự án khác
Note on E33: Admin: Sở, ngành nào? Nên đưa về huyện hạ tầng để thu thập thông tin
Note on B20: Admin: Đại Lộc thêm sinh kế của nhân dân bs tác ddoongj đến phát triển công nghiệp xây dựng sổ tay tuyên truyền phòng chống bõ lũ hỗ trợ kinh phí di dời khu dân cư đưa b pháp xử lý mt sau lũ xem lại a vương xả lũ