ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    3908 /QĐ-UBND                    Quảng Nam, ngày  30 tháng 11 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam.

ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 944/TTr-SYT ngày 21/11/2012 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 731/TTr-SKHĐT ngày 27/11/2012,

quyẾt đỊnh:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam, với các nội dung sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấn |
| 1 | Lập HS mời thầu Xây lắp gói thầu số 1. | 41.860.000 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 2 | Lập HS mời thầu Xây lắp gói thầu số 2. | 11.690.000 | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | 20 ngày |
| 3 | Lập HS mời thầu Xây lắp gói thầu số 3. | 440.000 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo tỷ lệ % | 15 ngày |
| 4 | Tư vấn giám sát xây lắp gói thầu số 1 | 326.810.000 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo tỷ lệ % | 240 ngày |
| 5 | Tư vấn giám sát xây lắp gói thầu số 2 | 76.910.000 | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | 120 ngày |
| 6 | Tư vấn giám sát xây lắp gói thầu số 3 | 3.570.000 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 7 | Tư vấn kiểm định chất lượng gói thầu số 1 | 114.383.500 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo tỷ lệ % | 240 ngày |
| 8 | Tư vấn kiểm định chất lượng gói thầu số 2 | 26.918.500 | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | 120 ngày |
| 9 | Tư vấn Kiểm toán gói thầu số 1 | 61.410.000 | Chỉ định thầu | Năm 2013-2014 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 10 | Tư vấn Kiểm toán gói thầu số 2 | 16.850.000 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo tỷ lệ % | 30 ngày |
| 11 | Tư vấn Kiểm toán gói thầu số 3 | 690.000 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo tỷ lệ % | 15 ngày |
| 12 | Tư vấn Bảo hiểm công trình gói thầu số 1 | 29.790.000 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo tỷ lệ % | 240 ngày |
| 13 | Tư vấn Bảo hiểm công trình gói thầu số 2 | 8.420.000 | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo tỷ lệ % | 120 ngày |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 719.742.000 |
| Xây lắp |
| 1 | Gói thầu số 1 | 13.854.961.692 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Năm 2013 | Theo đơn giá | 240 ngày |
| 2 | Gói thầu số 2 | 3.915.982.227 | Chỉ định thầu | Năm 2012 | Theo đơn giá | 120 ngày |
| 3 | Gói thầu số 3 | 145.593.982 | Chỉ định thầu | Năm 2013 | Theo đơn giá | 30 ngày |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 17.916.537.901 |

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 18.636.280.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).

Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS; Vốn ngân sách Nhà nước.

Phương thức đấu thầu xây lắp: Một túi hồ sơ.

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu theo đúng các qui định tại Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam, và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận : - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH, KTN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |