## biểu 1
Biểu 03 a DỰ TOÁN CHÍ PHÍ TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG
TRỒNG THAY THẾ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH RỪNG PHÒNG HỘ CHUYỂN MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2
Loài cây trồng: Lim xanh, Lát hoa; Mật độ trồng: 1333 cây/ha; mô hình trồng rừng: Hỗn giao
Địa điểm trồng rừng: Thuộc khoảnh 3 tiểu khu 104 xã Tr'Hy huyện Tây Giang, Quảng Nam.
(Kèm theo Quyết định số 1518 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: VN đồng
TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Định mức | Công | Đơn giá (đồng) | Tổng dự toán cho 1 ha | Tổng dự toán cho 51,25 ha
A | Chi phí trồng rừng | [5 empty] | 38289661.6474 | 1962345159.4274
I | Chi phí trực tiếp | [5 empty] | 38289661.6474 | 1962345159.4274
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 183.3445 |  | 26436871.6474 | 1354889671.9274
| Xử lý thực bì | m2/công | 8333 | 125.55 | 66.372 | 144192.3077 | 9570326.5631 | 490479236.36
| Đào hố | hố/công | 1333 | 42.93 | 31.0505 | 144192.3077 | 4477250.0851 | 229459066.862
| Lấp hố | hố/công | 1333 | 123.12 | 10.8268 | 144192.3077 | 1561146.4113 | 80008753.5769
| Cuốc, xới cục bộ quang hố 1m2 | m2/công | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 144192.3077 | 2636602.8279 | 135125894.9298
| Vận chuyển, bón phân | cây/công | 1333 | 80.19 | 16.623 | 144192.3077 | 2396911.6617 | 122841722.6635
| Vận chuyển và trồng cây | cây/công | 1466 | 44.55 | 32.9068 | 144192.3077 | 4744914.0982 | 243176847.5352
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 144192.3077 | 1049720 | 53798150
2 | Vật tư | [5 empty] | 11852790 | 607455487.5
| Cây giống | cây | 1466 |  |  |  | 9990790 | 512027987.5
| - Lát hoa | " | 733 |  |  | 3630 | 2660790 | 136365487.5
| - Lim xanh | " | 733 |  |  | 10000 | 7330000 | 375662500
| Phân bón (NPK) | kg | 133 |  |  | 14000 | 1862000 | 95427500
B | Chăm sóc rừng | [5 empty] | 35434416.9729 | 1816013869.8626
I | Chăm sóc năm thứ nhất (2016) | [5 empty] | 11449357.672 | 586779580.6909
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 71.8481 | 144192.3077 | 10359947.672 | 530947318.1909
| Xử lý thực bì lần 1 | m2 | 8333 | 380.7 | 21.8886 | 144192.3077 | 3156171.5261 | 161753790.7145
| Xử lý thực bì lần 2 | m2 | 8333 | 565.38 | 14.7388 | 144192.3077 | 2125215.7841 | 108917308.9338
| Dẫy cỏ, xới gốc 1 m2 | m2 | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 144192.3077 | 2636602.8279 | 135125894.9298
| Đào hố | hố | 133 | 42.93 | 3.0981 | 144192.3077 | 446717.3753 | 22894265.4859
| Lấp hố | hố | 133 | 123.12 | 1.0802 | 144192.3077 | 155763.2953 | 7982868.8865
| Vận chuyển và bón phân | cây | 133 | 80.19 | 1.6586 | 144192.3077 | 239151.7262 | 12256525.9672
| Vận chuyển và trồng dặm | cây | 133 | 34.83 | 3.8185 | 144192.3077 | 550605.137 | 28218513.2733
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 144192.3077 | 1049720 | 53798150
2 | Vật tư | [5 empty] | 1089410 | 55832262.5
| Cây giống |  | 133 |  |  |  | 903210 | 46289512.5
| - Lát hoa | cây | 67 | 3630 |  |  | 243210 | 12464512.5
| - Lim xanh | cây | 66 | 10000 |  |  | 660000 | 33825000
| Phân NPK | kg | 13.3 | 14000 |  |  | 186200 | 9542750
II | Chăm sóc năm thứ 2 (2017) | [5 empty] | 8967710.1381 | 459595144.5781
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 62.1927 | 144192.3077 | 8967710.1381 | 459595144.5781
| Xử lý thực bì lần 1 | m2 | 8333 | 380.7 | 21.8886 | 144192.3077 | 3156171.5261 | 161753790.7145
| Xử lý thực bì lần 2 | m2 | 8333 | 565.38 | 14.7388 | 144192.3077 | 2125215.7841 | 108917308.9338
| Dẫy cỏ, xới gốc 1 m2 | m2 | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 144192.3077 | 2636602.8279 | 135125894.9298
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 144192.3077 | 1049720 | 53798150
III | Chăm sóc năm thứ 3 (2018) | [5 empty] | 8816788.0005 | 451860385.0268
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 61.146 | 144192.3077 | 8816788.0005 | 451860385.0268
| Xử lý thực bì lần 1 | m2 | 8333 | 459.27 | 18.144 | 144192.3077 | 2616226.8382 | 134081625.46
| Xử lý thực bì lần 2 | m2 | 8333 | 477.9 | 17.4367 | 144192.3077 | 2514238.3344 | 128854714.637
| Dẫy cỏ, xới gốc 1 m2 | m2 | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 144192.3077 | 2636602.8279 | 135125894.9298
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 144192.3077 | 1049720 | 53798150
IV | Chăm sóc năm thứ 4 (2019) | [5 empty] | 6200561.1623 | 317778759.5668
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 43.002 | 144192.3077 | 6200561.1623 | 317778759.5668
| Xử lý thực bì lần 1 | m2 | 8333 | 477.9 | 17.4367 | 144192.3077 | 2514238.3344 | 128854714.637
| Dẫy cỏ, xới gốc 1 m2 | m2 | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 144192.3077 | 2636602.8279 | 135125894.9298
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 144192.3077 | 1049720 | 53798150
C | Quản lý bảo vệ rừng 5 năm (2020 đến 2024) |  |  |  | 36.4 | 144192.3077 | 5248600 | 268990750
| Chi phí nhân công QLBV 1 năm | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 144192.3077 | 1049720 | 53798150
Tổng cộng công trình tính cho 1 ha (trồng rừng + chăm sóc 4 năm + QLBV 5 năm) | [6 empty] | 78972678.6203 | 4047349779.2899
Căn cứ lập dự toán:
- Thực bì cấp 4, đất cấp 2, cự ly đi làm: 4000m-5000m.
- Lương công nhân trồng rừng bậc 3, hệ số 2,56. Lương lao động kỹ thuật: Kỹ sư bậc 4, hệ số 3,33. Phụ cấp khu vực: 0,7
- Độ dốc > 25 độ. Hệ số áp dụng: 0,81

## biểu 2
Biểu 03 b TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1518 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: VN đồng
TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Công | Đơn giá (đồng) | Dự toán cho 1ha | Tổng dự toán cho 51,25 ha |  |  | 65.057
1 | Trồng rừng | ha | 1 | 183.3445 |  | 38289661.6474 | 1962345159.4274 |  | 38289661.6474 | 2491010517.7925
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 183.3445 |  | 26436871.6474 | 1354889671.9274 |  | 26436871.6474 | 1719903558.7625
- | Vật tư | ha | 1 |  |  | 11852790 | 607455487.5 |  | 11852790 | 771106959.03
2 | Chăm sóc rừng | ha | 1 |  |  | 35434416.9729 | 1816013869.8626 |  | 35434416.9729 | 2305256865.0078
2.1 | Năm thứ nhất (2016) | ha | 1 | 71.8481 |  | 11449357.672 | 586779580.6909 |  | 11449357.672 | 744860862.0685
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 71.8481 | 144192.3077 | 10359947.672 | 530947318.1909 |  | 10359947.672 | 673987115.6985
- | Vật tư | ha | 1 |  |  | 1089410 | 55832262.5 |  | 1089410 | 70873746.37
2.2 | Năm thứ 2 (2017) | ha | 1 | 62.1927 |  | 8967710.1381 | 459595144.5781 |  | 8967710.1381 | 583412318.455
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 62.1927 | 144192.3077 | 8967710.1381 | 459595144.5781 |  | 8967710.1381 | 583412318.455
2.3 | Năm thứ 3 (2018) | ha | 1 | 61.146 | 144192.3077 | 8816788.0005 | 451860385.0268 |  | 8816788.0005 | 573593776.95
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 61.146 | 144192.3077 | 8816788.0005 | 451860385.0268 |  | 8816788.0005 | 573593776.95
2.4 | Năm thứ 4 (2019) | ha | 1 | 43.002 | 144192.3077 | 6200561.1623 | 317778759.5668 |  | 6200561.1623 | 403389907.5344
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 43.002 | 144192.3077 | 6200561.1623 | 317778759.5668 |  | 6200561.1623 | 403389907.5344
I | QLBV rừng Năm 6- Năm 10 |  |  | 36.4 | 144192.3077 | 5248600 | 268990750 |  | #REF! | #REF!
II | Tổng cộng (1+2+3) |  |  |  |  | 78972678.6203 | 4047349779.2899 | 0 | #REF! | #REF!
III | Chi phí chung 5% X (II) | [5 empty] | 202367488.9645
IV | Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% X (II + III) | [5 empty] | 233734449.754 |  |  | 1049720
V | Thuế giá trị gia tăng 5% X (II+III+IV) | [5 empty] | 224172585.9004
VI | Chi phí quản lý dự án 2,125% X (II+III+IV+V) | [5 empty] | 100037016.4581 |  | 0 | 2.07
VII | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7,875% X (II+III+IV+V) | [5 empty] | 370725413.9328 |  | 0 | 2.3
- | Chi phí lập phương án 0,423% của II | [5 empty] | 17120289.5664 |  |  | 4.37
- | Thẩm định phương án 0,063% của II | [5 empty] | 2549830.361
- | Chi phí quản lý cho các nội dung còn lại quy định theo Thông tư 69 | [5 empty] | 351055294.0055
VIII | Chi phí dự phòng: 10% | [5 empty] | 585922908.4744 |  |  | #REF!
- | Dự phòng khối lượng | [5 empty] | 224172585.9004 | 0
- | Dự phòng giá | [5 empty] | 361750322.574
Tổng chi phí | [6 empty] | 5764309642.7742 | 0
Ghi chú:
Chi phí lập phương án 0,423% của II nội suy từ bảng số 2 của Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009
Thẩm định phương án 0,063% của II nội suy từ bảng số 14 của Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009

## biểu 3 (2)
Biểu 03 c KẾ HOẠCH CHI PHÍ ĐẦU TƯ 51,25 HA
(Kèm theo Quyết định số 1518 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: VN đồng
TT | Năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tổng cộng
* | Năm thực hiện | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tỷ lệ d/phòng khối lượng | bar: 2015 0
Tỷ lệ dự phòng giá | bar: 2015 0
| Chỉ số lạm phát | 1 | 1.05 | 1.1025 | 1.1576 | 1.2155 | 1.2763 | 1.3401 | 1.4071 | 1.4775 | 1.5513
I | Chi phí vật tư | 2015 0: 607455487.5; 2016 1: 55832262.5 | 663287750
1 | Cây giống | 2015 0: 512027987.5; 2016 1: 46289512.5 | 558317500
2 | Phân bón | 2015 0: 95427500; 2016 1: 9542750 | 104970250
II | Chi phí nhân công | 1354889671.9274 | 530947318.1909 | 459595144.5781 | 451860385.0268 | 317778759.5668 | 53798150 | 53798150 | 53798150 | 53798150 | 53798150 | 3384062029.2899
1 | Năm 1 : Trồng rừng | 2015 0: 1354889671.9274 | 1354889671.9274
2 | Năm 2: Chăm sóc | 2016 1: 530947318.1909 | 530947318.1909
3 | Năm 3: Chăm sóc | 2017 2: 459595144.5781 | 459595144.5781
4 | Năm 4: Chăm sóc | 2018 3: 451860385.0268 | 451860385.0268
5 | Năm 5: Chăm sóc | 2019 4: 317778759.5668 | 317778759.5668
6 | Năm 6: Bảo vệ | 2020 5: 53798150 | 53798150
7 | Năm 7: Bảo vệ | 2021 6: 53798150 | 53798150
8 | Năm 8: Bảo vệ | 2022 7: 53798150 | 53798150
9 | Năm 9: Bảo vệ | 2023 8: 53798150 | 53798150
10 | Năm 10: Bảo vệ | Đơn vị tính: VN đồng 2024 9: 53798150 | 53798150
III | Tổng (I+II) | 1962345159.4274 | 586779580.6909 | 459595144.5781 | 451860385.0268 | 317778759.5668 | 53798150 | 53798150 | 53798150 | 53798150 | 53798150 | 4047349779.2899 |  | 0
IV | Chi phí chung: 5%*(III) | 98117257.9714 | 29338979.0345 | 22979757.2289 | 22593019.2513 | 15888937.9783 | 2689907.5 | 2689907.5 | 2689907.5 | 2689907.5 | 2689907.5 | 202367488.9645 |  | 202367488.9645
V | Thu nhập chịu thuế tính trước:5,5*(III+IV) | 113325432.9569 | 33886520.7849 | 26541619.5994 | 26094937.2353 | 18351723.365 | 3106843.1625 | 3106843.1625 | 3106843.1625 | 3106843.1625 | 3106843.1625 | 233734449.754 |  | 233734449.754
VI | Thuế giá trị gia tăng: 5%*(III+IV+V) | 108689392.5178 | 32500254.0255 | 25455826.0703 | 25027417.0757 | 17600971.0455 | 2979745.0331 | 2979745.0331 | 2979745.0331 | 2979745.0331 | 2979745.0331 | 224172585.9004 |  | 224172585.9004
VII | Chi phí QLDA: 2,125%*(III+IV+V+VI) | 48502641.4111 | 14503238.3589 | 11359662.3839 | 11168484.87 | 7854433.3291 | 1329711.221 | 1329711.221 | 1329711.221 | 1329711.221 | 1329711.221 | 100037016.4581 | 0 | 100037016.4581
VIII | Chi phí tư vấn ĐT XD :7,875%*(III+IV+V+VI) | 179745082.8763 | 53747295.0947 | 42097572.3638 | 41389090.9889 | 29107605.8665 | 4927753.3485 | 4927753.3485 | 4927753.3485 | 4927753.3485 | 4927753.3485 | 370725413.9328 | 0 | 370725413.9328
IX | Chi phí dự phòng | 108689392.5178 | 65000508.051 | 77640269.5145 | 103926349.4067 | 93463356.373 | 19444717.3052 | 23247710.9519 | 27240854.281 | 31433654.7765 | 35836095.2968 | 585922908.4744 |  | 14.4767
| Dự phòng khối lượng | 108689392.5178 | 32500254.0255 | 25455826.0703 | 25027417.0757 | 17600971.0455 | 2979745.0331 | 2979745.0331 | 2979745.0331 | 2979745.0331 | 2979745.0331 | 224172585.9004 |  | 682505334.5359
| Dự phòng giá | 0 | 32500254.0255 | 52184443.4442 | 78898932.331 | 75862385.3275 | 16464972.2721 | 20267965.9188 | 24261109.2479 | 28453909.7434 | 32856350.2637 | 361750322.574 |  | 0.05
| Tổng chi phí | 2619414359.6786 | 815756376.0405 | 665669851.7389 | 682059683.8547 | 500045787.5242 | 88276827.5704 | 92079821.2171 | 96072964.5462 | 100265765.0417 | 104668205.562 | 5764309642.7742 |  | 34125266.7268 | 34125266.7268