## biểu 1
Biểu 02 a DỰ TOÁN CHÍ PHÍ TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG
TRỒNG THAY THẾ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH RỪNG SẢN XUẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2
Loài cây trồng: Lát hoa; Bời lời đỏ: Mật độ trồng: 1333 cây/ha; mô hình trồng rừng: Hỗn loài
Địa điểm trồng rừng: Khoảnh 1; 3; 6 tiểu khu 345 xã La Dêê, khoảnh 5 tiểu khu 225 thị trấn Thạnh Mỹ, khoảnh 4 tiểu khu 312 xã Cà Dy huyện Nam Giang
(Kèm theo Quyết định số 1518 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: VN đồng
TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Định mức | Công | Đơn giá | Tổng dự toán cho 1 ha | Tổng dự toán cho 104,14 ha
A | Chi phí trồng rừng | [5 empty] | 32378177.6813 | 3371863423.7272
I | Chi phí trực tiếp | [5 empty] | 32378177.6813 | 3371863423.7272
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 183.3445 |  | 24814977.6813 | 2584231775.7272
| Xử lý thực bì | m2/công | 8333 | 125.55 | 66.372 | 135346.1538 | 8983189.9642 | 935509402.8674
| Đào hố | hố/công | 1333 | 42.93 | 31.0505 | 135346.1538 | 4202572.1658 | 437655865.3443
| Lấp hố | hố/công | 1333 | 123.12 | 10.8268 | 135346.1538 | 1465370.5578 | 152603689.8898
| Cuốc, xới cục bộ quang hố 1m2 | m2/công | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 135346.1538 | 2474848.0532 | 257730676.2583
| Vận chuyển, bón phân | cây/công | 1333 | 80.19 | 16.623 | 135346.1538 | 2249861.8665 | 234300614.7803
| Vận chuyển và trồng cây | cây/công | 1466 | 44.55 | 32.9068 | 135346.1538 | 4453815.0738 | 463820301.7871
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 135346.1538 | 985320 | 102611224.8
2 | Vật tư | [5 empty] | 7563200 | 787631648
| Cây giống | cây | 1466 |  |  |  | 5701200 | 593722968
| - Lát hoa | " | 440 |  |  | 3630 | 1597200 | 166332408
| - Bời lời đỏ | " | 1026 |  |  | 4000 | 4104000 | 427390560
| Phân bón (NPK) | kg | 133 |  |  | 14000 | 1862000 | 193908680
B | Chăm sóc rừng | [5 empty] | 32941351.3304 | 3430512327.5497
I | Chăm sóc năm thứ nhất (2016) | [5 empty] | 10427768.0602 | 1085947765.7932
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 71.8481 | 135346.1538 | 9724368.0602 | 1012695689.7932
| Xử lý thực bì lần 1 | m2 | 8333 | 380.7 | 21.8886 | 135346.1538 | 2962541.3712 | 308519058.3924
| Xử lý thực bì lần 2 | m2 | 8333 | 565.38 | 14.7388 | 135346.1538 | 1994834.4476 | 207742059.376
| Dẫy cỏ, xới gốc 1 m2 | m2 | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 135346.1538 | 2474848.0532 | 257730676.2583
| Đào hố | hố | 133 | 42.93 | 3.0981 | 135346.1538 | 419311.4014 | 43667089.3404
| Lấp hố | hố | 133 | 123.12 | 1.0802 | 135346.1538 | 146207.265 | 15226024.5726
| Vận chuyển và bón phân | cây | 133 | 80.19 | 1.6586 | 135346.1538 | 224479.8411 | 23377330.657
| Vận chuyển và trồng dặm | cây | 133 | 34.83 | 3.8185 | 135346.1538 | 516825.6808 | 53822226.3963
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 135346.1538 | 985320 | 102611224.8
2 | Vật tư | [5 empty] | 703400 | 73252076
| Cây giống |  | 133 |  |  |  | 517200 | 53861208
| - Lát hoa | cây | 40 | 3630 |  |  | 145200 | 15121128
| - Bời lời đỏ | cây | 93 | 4000 |  |  | 372000 | 38740080
| Phân NPK | kg | 13.3 | 14000 |  |  | 186200 | 19390868
II | Chăm sóc năm thứ 2 (2017) | [5 empty] | 8417543.872 | 876603018.8267
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 62.1927 | 135346.1538 | 8417543.872 | 876603018.8267
| Xử lý thực bì lần 1 | m2 | 8333 | 380.7 | 21.8886 | 135346.1538 | 2962541.3712 | 308519058.3924
| Xử lý thực bì lần 2 | m2 | 8333 | 565.38 | 14.7388 | 135346.1538 | 1994834.4476 | 207742059.376
| Dẫy cỏ, xới gốc 1 m2 | m2 | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 135346.1538 | 2474848.0532 | 257730676.2583
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 135346.1538 | 985320 | 102611224.8
III | Chăm sóc năm thứ 3 (2018) | [5 empty] | 8275880.7612 | 861850222.4741
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 61.146 | 135346.1538 | 8275880.7612 | 861850222.4741
| Xử lý thực bì lần 1 | m2 | 8333 | 459.27 | 18.144 | 135346.1538 | 2455722.1242 | 255738902.0184
| Xử lý thực bì lần 2 | m2 | 8333 | 477.9 | 17.4367 | 135346.1538 | 2359990.5838 | 245769419.3974
| Dẫy cỏ, xới gốc 1 m2 | m2 | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 135346.1538 | 2474848.0532 | 257730676.2583
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 135346.1538 | 985320 | 102611224.8
IV | Chăm sóc năm thứ 4 (2019) | [5 empty] | 5820158.637 | 606111320.4557
1 | Chi phí nhân công |  |  |  | 43.002 | 135346.1538 | 5820158.637 | 606111320.4557
| Xử lý thực bì lần 1 | m2 | 8333 | 477.9 | 17.4367 | 135346.1538 | 2359990.5838 | 245769419.3974
| Dẫy cỏ, xới gốc 1 m2 | m2 | 1333 | 72.9 | 18.2853 | 135346.1538 | 2474848.0532 | 257730676.2583
| Bảo vệ | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 135346.1538 | 985320 | 102611224.8
C | Quản lý bảo vệ rừng 5 năm (2020 đến 2024) |  |  |  | 36.4 | 135346.1538 | 4926600 | 513056124
| Chi phí nhân công QLBV 1 năm | ha | 1 | 7.28 | 7.28 | 135346.1538 | 985320 | 102611224.8
Tổng cộng công trình tính cho 1 ha (trồng rừng + chăm sóc 4 năm + QLBV 5 năm) | [6 empty] | 70246129.0117 | 7315431875.2768
Căn cứ lập dự toán:
- Thực bì cấp 4, đất cấp 2, cự ly đi làm: 4000m-5000m.
- Lương công nhân trồng rừng bậc 3, hệ số 2,56. Lương lao động kỹ thuật: Kỹ sư bậc 4, hệ số 3,33. Phụ cấp khu vực lấy trung bình: 0,5
- Độ dốc: > 25 độ. Hệ số áp dụng: 0,81

## biểu 2
Biểu 02 b TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1518 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: VN đồng
TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Công | Đơn giá (đồng) | Dự toán cho 1ha | Tổng dự toán cho 104,14 ha |  |  | 65.057
1 | Trồng rừng | ha | 1 | 183.3445 |  | 32378177.6813 | 3371863423.7272 |  | 32378177.6813 | 2106427105.4102
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 183.3445 |  | 24814977.6813 | 2584231775.7272 |  | 24814977.6813 | 1614388003.0102
- | Vật tư | ha | 1 |  |  | 7563200 | 787631648 |  | 7563200 | 492039102.4
2 | Chăm sóc rừng | ha | 1 |  |  | 32941351.3304 | 3430512327.5497 |  | 32941351.3304 | 2143065493.503
2.1 | Năm thứ nhất (2016) | ha | 1 | 71.8481 |  | 10427768.0602 | 1085947765.7932 |  | 10427768.0602 | 678399306.6949
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 71.8481 | 135346.1538 | 9724368.0602 | 1012695689.7932 |  | 9724368.0602 | 632638212.8949
- | Vật tư | ha | 1 |  |  | 703400 | 73252076 |  | 703400 | 45761093.8
2.2 | Năm thứ 2 (2017) | ha | 1 | 62.1927 |  | 8417543.872 | 876603018.8267 |  | 8417543.872 | 547620151.6786
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 62.1927 | 135346.1538 | 8417543.872 | 876603018.8267 |  | 8417543.872 | 547620151.6786
2.3 | Năm thứ 3 (2018) | ha | 1 | 61.146 | 135346.1538 | 8275880.7612 | 861850222.4741 |  | 8275880.7612 | 538403974.6831
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 61.146 | 135346.1538 | 8275880.7612 | 861850222.4741 |  | 8275880.7612 | 538403974.6831
2.4 | Năm thứ 4 (2019) | ha | 1 | 43.002 | 135346.1538 | 5820158.637 | 606111320.4557 |  | 5820158.637 | 378642060.4464
- | Chi phí nhân công | ha | 1 | 43.002 | 135346.1538 | 5820158.637 | 606111320.4557 |  | 5820158.637 | 378642060.4464
I | QLBV rừng Năm 6- Năm 10 |  |  | 36.4 | 135346.1538 | 4926600 | 513056124 |  | #REF! | #REF! | 102611224.8
II | Tổng cộng (1+2+3) |  |  |  |  | 70246129.0117 | 7315431875.2768 | 0 | #REF! | #REF!
III | Chi phí chung 5% X (II) | [5 empty] | 365771593.7638
IV | Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% X (II + III) | [5 empty] | 422466190.7972 |  |  | 985320
V | Thuế giá trị gia tăng 5% X (II+III+IV) | [5 empty] | 405183482.9919
VI | Chi phí quản lý dự án 2,125% X (II+III+IV+V) | [5 empty] | 180813129.2851 |  | 0
VII | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7,875% X (II+III+IV+V) | [5 empty] | 670072184.9978 |  | 0 | 7.875
- | Chi phí lập phương án 0,423% của II | [5 empty] | 30944276.8324 |  |  | 4.28
- | Thẩm định phương án 0,063% của II | [5 empty] | 4608722.0814
- | Chi phí quản lý cho các nội dung còn lại quy định theo Thông tư 69 | [5 empty] | 634519186.084
VIII | Chi phí dự phòng: 10% | [5 empty] | 1093322392.2406
- | Dự phòng khối lượng | [5 empty] | 405183482.9919 | 0
- | Dự phòng giá | [5 empty] | 688138909.2487
Tổng chi phí | [6 empty] | 10453060849.3534 | 0
Ghi chú:
Chi phí lập phương án 0,423% của II nội suy từ bảng số 2 của Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009
Thẩm định phương án 0,063% của II nội suy từ bảng số 14 của Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009

## biểu 3 (2)
Biểu 02 c KẾ HOẠCH CHI PHÍ ĐẦU TƯ 104,14 HA
(Kèm theo Quyết định số 1518 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của của UBND tỉnh Quảng Nam)
Đơn vị tính: VN đồng
TT | Năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tổng cộng
* | Năm thực hiện | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tỷ lệ d/phòng khối lượng | bar: 2015 0
Tỷ lệ dự phòng giá | bar: 2015 0
| Chỉ số lạm phát | 1 | 1.05 | 1.1025 | 1.1576 | 1.2155 | 1.2763 | 1.3401 | 1.4071 | 1.4775 | 1.5513
I | Chi phí vật tư | 2015 0: 787631648; 2016 1: 73252076 | 860883724
1 | Cây giống | 2015 0: 593722968; 2016 1: 53861208 | 647584176
2 | Phân bón | 2015 0: 193908680; 2016 1: 19390868 | 213299548
II | Chi phí nhân công | 2584231775.7272 | 1012695689.7932 | 876603018.8267 | 861850222.4741 | 606111320.4557 | 102611224.8 | 102611224.8 | 102611224.8 | 102611224.8 | 102611224.8 | 6454548151.2768
1 | Năm 1 : Trồng rừng | 2015 0: 2584231775.7272 | 2584231775.7272 |  | 7315431875.2768
2 | Năm 2: Chăm sóc | 2016 1: 1012695689.7932 | 1012695689.7932
3 | Năm 3: Chăm sóc | 2017 2: 876603018.8267 | 876603018.8267
4 | Năm 4: Chăm sóc | 2018 3: 861850222.4741 | 861850222.4741
5 | Năm 5: Chăm sóc | 2019 4: 606111320.4557 | 606111320.4557
6 | Năm 6: Bảo vệ | 2020 5: 102611224.8 | 102611224.8
7 | Năm 7: Bảo vệ | 2021 6: 102611224.8 | 102611224.8
8 | Năm 8: Bảo vệ | 2022 7: 102611224.8 | 102611224.8
9 | Năm 9: Bảo vệ | 2023 8: 102611224.8 | 102611224.8
10 | Năm 10: Bảo vệ | Đơn vị tính: VN đồng 2024 9: 102611224.8 | 102611224.8
III | Tổng (I+II) | 3371863423.7272 | 1085947765.7932 | 876603018.8267 | 861850222.4741 | 606111320.4557 | 102611224.8 | 102611224.8 | 102611224.8 | 102611224.8 | 102611224.8 | 7315431875.2768 |  | 0
IV | Chi phí chung: 5%*(III) | 168593171.1864 | 54297388.2897 | 43830150.9413 | 43092511.1237 | 30305566.0228 | 5130561.24 | 5130561.24 | 5130561.24 | 5130561.24 | 5130561.24 | 365771593.7638 |  | 365771593.7638
V | Thu nhập chịu thuế tính trước:5,5*(III+IV) | 194725112.7202 | 62713483.4746 | 50623824.3372 | 49771850.3479 | 35002928.7563 | 5925798.2322 | 5925798.2322 | 5925798.2322 | 5925798.2322 | 5925798.2322 | 422466190.7972 |  | 422466190.7972
VI | Thuế giá trị gia tăng: 5%*(III+IV+V) | 186759085.3817 | 60147931.8779 | 48552849.7053 | 47735729.1973 | 33570990.7617 | 5683379.2136 | 5683379.2136 | 5683379.2136 | 5683379.2136 | 5683379.2136 | 405183482.9919 |  | 405183482.9919
VII | Chi phí QLDA: 2,125%*(III+IV+V+VI) | 83341241.8516 | 26841014.6005 | 21666709.181 | 21302069.1543 | 14981054.6274 | 2536207.9741 | 2536207.9741 | 2536207.9741 | 2536207.9741 | 2536207.9741 | 180813129.2851 | 0 | 180813129.2851
VIII | Chi phí tư vấn ĐT XD :7,875%*(III+IV+V+VI) | 308852837.45 | 99469642.343 | 80294275.2001 | 78942962.16 | 55518025.9722 | 9398888.3745 | 9398888.3745 | 9398888.3745 | 9398888.3745 | 9398888.3745 | 670072184.9978 | 0 | 670072184.9978
IX | Chi phí dự phòng | 186759085.3817 | 120295863.7557 | 148086191.6011 | 198222615.4917 | 178266157.3187 | 37087637.0019 | 44341229.105 | 51957500.8131 | 59954586.1067 | 68351525.665 | 1093322392.2406 |  | 14.9454
| Dự phòng khối lượng | 186759085.3817 | 60147931.8779 | 48552849.7053 | 47735729.1973 | 33570990.7617 | 5683379.2136 | 5683379.2136 | 5683379.2136 | 5683379.2136 | 5683379.2136 | 405183482.9919 |  | 1263106569.4352
| Dự phòng giá | 0 | 60147931.8779 | 99533341.8958 | 150486886.2944 | 144695166.5569 | 31404257.7883 | 38657849.8914 | 46274121.5995 | 54271206.8931 | 62668146.4514 | 688138909.2487 |  | 0.05
| Tổng chi phí | 4500893957.6987 | 1509713090.1345 | 1269657019.7927 | 1300917959.949 | 953756043.9148 | 168373696.8363 | 175627288.9394 | 183243560.6475 | 191240645.9411 | 199637585.4994 | 10453060849.3534 |  | 63155328.4718 | 63155328.4718