| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 2745 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 31 tháng 8 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng

Công trình: Đường đô thị N10;

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường đô thị N10, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 23/8/2010 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình: Đường đô thị N10; địa điểm: Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng công trình: Đường đô thị N10; địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 167/BC-SKHĐT ngày 25/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể xây dựng công trình: Đường đô thị N10; địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

I. Phần công việc đã thực hiện:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục: Đường giao thông và san nền | Công ty cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam | 350.430.000 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 45 ngày |  |
| 2 | Khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng | TT khuyến công và tư vấn công nghiệp Quảng Nam | 51.858.000 |  | 45 ngày |  |
| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| 3 | Khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục: Hệ thống cấp nước | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bách Khoa | 38.463.000 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 45 ngày |  |
| Tổng giá trị thực hiện: 441.535.000 đồng |

II. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hạng mục: Đường giao thông và san nền |
| 1 | Thẩm định dự án đầu tư | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 21.789.000 |
| 2 | Thẩm định thiết kế BVTC & DT | Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ | 14.846.000 |
| 3 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tam Kỳ | 2.514.000 |
| 4 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 148.470.000 |
| 5 | Quản lý dự án | BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ | 472.751.000 |
| 6 | Đền bù, giải phóng mặt bằng |  | 114.329.154.000 |
| 7 | Dự phòng |  | 3.564.935.00 |
| B | Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng |
| 8 | Thẩm định thiết kế BVTC & DT | Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ | 3.870.000 |
| 9 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 7.430.000 |
| 10 | Quản lý dự án | BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ | 53.070.000 |
| 11 | Nghiệm thu và đóng điện | Điện lực tỉnh Quảng Nam | 17.811.000 |
| 12 | Dự phòng |  | 259.469.000 |
| C | Hạng mục: Hệ thống cấp nước |
| 13 | Thẩm định thiết kế BVTC & DT | Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ | 2.909.000 |
| 14 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 7.762.000 |
| 15 | Quản lý dự án | BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ | 43.486.000 |
| 16 | Dự phòng |  | 155.414.000 |
| Tổng giá trị thực hiện: 115.540.745.000 đồng |

III. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hạng mục: Đường giao thông và san nền |
| 1 | Khảo sát, thiết kế BVTC & DT | 581.624.000 | Chỉ định thầu | Quý III và Quý IV năm 2010 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 45 ngày |
| 2 | Thẩm tra thiết kế BVTC & DT | 61.450.000 |  |  | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày |
| 3 | Đánh giá hiệu quả và khả thi của dự án | 16.015.000 |  |  |  | 15 ngày |
| 4 | Cắm mốc giải phóng mặt bằng | 82.500.000 |  |  |  | 15 ngày |
| 5 | Bảo hiểm công trình | 59.478.000 |  |  |  | Theo tiến độ xây dựng |
| 6 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng | 47.980.000 |  |  |  | 30 ngày |
| 7 | Xây dựng công trình: - Xây dựng - Lệ phí tài nguyên - Phí bảo vệ môi trường | 27.697.587.000 27.650.229.000 14.697.000 32.661.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước |  | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 300 ngày |
| 8 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 584.226.000 | Chỉ định thầu |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 9 | Kiểm định chất lượng công trình | 204.479.000 |  |  |  |  |
| 10 | Kiểm toán công trình | 234.234.000 |  |  |  | 30 ngày |
| B | Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng |
| 11 | Khảo sát, thiết kế BVTC & DT | 52.017.000 | Chỉ định thầu | Quý III năm 2010 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 12 | Thẩm tra thiết kế BVTC & DT | 10.309.000 |  | Quý IV năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày |
| 13 | Bảo hiểm công trình | 9.052.000 | Chỉ định thầu | Quý I năm 2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 14 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng | 9.096.000 |  |  |  | 30 ngày |
| 15 | Xây dựng công trình | 2.321.851.000 |  |  | Theo đơn giá | 90 ngày |
| 16 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 53.314.000 |  |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 17 | Kiểm toán công trình | 11.609.000 |  | Quý II năm 2011 |  | 30 ngày |

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Hạng mục: Hệ thống cấp nước |
| 18 | Khảo sát, thiết kế BVTC & DT | 55.069.000 | Chỉ định thầu | Quý III năm 2010 | Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 19 | Thẩm tra thiết kế BVTC & DT | 6.364.000 |  | Quý IV năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày |
| 20 | Bảo hiểm công trình | 8.272.000 |  | Quý I năm 2011 |  | Theo tiến độ xây dựng |
| 21 | Lựa chọn nhà thầu xây dựng | 6.200.000 |  |  |  | 30 ngày |
| 22 | Xây dựng công trình | 2.046.400.000 |  |  | Theo đơn giá | 90 ngày |
| 23 | Giám sát kỹ thuật xây dựng | 42.013.000 |  |  | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo tiến độ xây dựng |
| 24 | Kiểm toán công trình | 13.341.000 |  | Quý II năm 2011 |  | 30 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 34.214.480.000 đồng |

- Nguồn vốn: Hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

Điều 2. UBND thành phố Tam Kỳ (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo vốn theo quy định trước khi tổ chức đấu thầu xây dựng; có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình của hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CPVP; - Lưu: VT, KTN, KTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Văn Thu |
| --- | --- |